# ĐỌC LẠI BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

# PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

Đường lý tưởng giảm đều 4 Story Points mỗi ngày, từ 40 điểm ở ngày 0 xuống 0 điểm ở ngày 10.

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc của biểu đồ thể hiện số giờ làm việc mà đội đã dùng. | Sai | Trục Y thể hiện khối lượng công việc còn lại (Story Points), không phải số giờ. Ví dụ ngày 0 còn 40 Story Points. | Trục Y là Story Points còn lại; trục X là các ngày làm việc trong Sprint. |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | Tổng 40 điểm trong 10 ngày → 40 ÷ 10 = 4 điểm/ngày. Đường lý tưởng từ 40 điểm ở ngày 0 xuống 0 điểm ở ngày 10. | Nhận định đúng và phải giữ nguyên. |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Ngày 2 → ngày 5, thực tế đều còn 36 điểm. Trong khi đường lý tưởng giảm từ 32 điểm ở ngày 2 xuống 20 điểm ở ngày 5. | Đường thực tế đi ngang cho thấy khối lượng công việc không giảm trong nhiều ngày, cần kiểm tra nguyên nhân và xử lý vấn đề/impediment. |
| N4. Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch. | Sai | Ngày 2: thực tế 36, lý tưởng 32. Ngày 5: thực tế 36, lý tưởng 20. Ngày 10: thực tế 20, lý tưởng 0. | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng ở các mốc này, cho thấy đội đang chậm hơn kế hoạch và cuối Sprint còn 20 Story Points chưa hoàn thành. |

# PHẦN 2 – VÁ LỖI

### 1. Hiện tượng hiểu sai trục Y – N1

Scrum Master Lan cần sửa lại cách đọc Burndown ngay khi rà soát báo cáo và nhắc cả đội rằng trục Y biểu diễn Story Points còn lại, không phải số giờ làm việc. Việc này cần thực hiện ngay trong Daily Scrum hoặc buổi rà soát Sprint.

### 2. Hiện tượng đường thực tế đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5 – N3

Developers cùng Scrum Master Lan cần kiểm tra nguyên nhân khiến khối lượng công việc giữ nguyên ở 36 Story Points, xác định impediment và xử lý ngay trong các Daily Scrum từ ngày 2 đến ngày 5. Nếu cần thay đổi phạm vi hoặc ưu tiên, Product Owner Đức là người quyết định.

### 3. Hiện tượng đội chậm hơn đường lý tưởng – N4

Scrum Master Lan cần cảnh báo sớm khi đường thực tế nằm trên đường lý tưởng. Developers cần điều chỉnh cách làm và tập trung hoàn thành các User Story có mức ưu tiên cao, còn Product Owner Đức phối hợp xử lý việc ưu tiên hoặc phạm vi trong Sprint khi có nguy cơ không đạt mục tiêu.

### 4. Cuối Sprint còn 20 Story Points

Đến ngày 10, đội vẫn còn 20 Story Points, trong khi đường lý tưởng phải về 0 điểm. Scrum Master Lan cần làm rõ nguy cơ không đạt mục tiêu; Developers tập trung hoàn thành các Story ưu tiên cao, còn Product Owner Đức quyết định cách xử lý phần chưa hoàn thành và đưa phần còn lại trở lại Product Backlog nếu chưa đạt Done.

# BẢNG THAM CHIẾU ĐƯỜNG LÝ TƯỞNG

| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| Thực tế | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |

# KẾT LUẬN

Burndown Chart cho thấy Sprint 1 đang chậm hơn kế hoạch. Từ ngày 2 đến ngày 5, khối lượng thực tế đứng yên ở 36 Story Points, trong khi đường lý tưởng tiếp tục giảm. Đến ngày 10, đội vẫn còn 20 Story Points, vì vậy đội cần phát hiện và xử lý vấn đề sớm thay vì đánh giá đường đi ngang là dấu hiệu làm việc ổn định.